合川宝润国际公馆1#楼裙楼

商业外墙装饰工程

招标书

重庆优图投资有限公司

2012年9月18日

合川宝润国际公馆1#楼裙楼商业

外墙装饰工程

招标书

重庆优图投资有限公司就合川宝润国际公馆1#楼裙楼商业外墙装饰工程项目进行招标，现将有关事项说明如下：

一、工程概况：

1.本项目位于重庆市合川区秦家池街188号，本工程为框架剪力墙结构。

2.范围：本项目1#楼裙楼商业外墙装饰工程施工、验收及保修等全部内容。

3.工程规模：详见附件《合川宝润国际公馆示范区幕墙工程量清单》

4.质量标准：相关部门验收合格标准。

5.质保期要求:两年

6.资金来源：自筹，资金已落实。

二、承包方式：固定综合单价承包，包工包料。

三、质量要求：应按国家现行施工规范及质量验收标准施工验收，所用材料必须是正规生产厂家生产的合格产品；工程竣工时必须达到相关部门验收合格标准；施工过程中，甲方将委托监理工程师进行现场监督管理。

质保期和管养期要求：两年并且不低于国家相关标准，实际期限为承包人在响应文件中承诺的质量保修期（不得低于前述要求），质保期自竣工验收合格之日起开始计算。

四、工期要求：

开工时间：2012年10月1日，以甲方项目工程部正式书面通知为准；

竣工时间：2012年12月1日，以乙方完成全部工程内容并竣工验收合格的日期为准；

合同总工期为61日历天。

- 付款方式：

本工程无预付款，工程款按月支付，支付额度为工程师核定的每月实际完成工程量的75%（已完成的变更、签证造价经审核后随进度款按同比例支付）；工程竣工验收备案后30天内施工单位报送完整的竣工结算资料，甲方按照有关规定完成结算审计后30天内支付至竣工结算价的95%；余款5%作为保修金，保修金按照本合同《质量保修书》中的约定支付。工程款支付时间：监理工程师接到承包人的申请报告后7日内审核完毕，并经甲方批准开具工程款支付证书；甲方接到监理工程师签发的工程款支付证书后7日内支付。

六、时间、地点安排及要求

1.领取招标书

1.1.施工企业须提供的资料：企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证、注册建造师证书、项目经理安全考核合格证、合法有效的法定代表人资格证明文件或法人代表授权书、合法有效的法定代表人身份证和被委托人身份证复印件（以上证件验原件留加盖公章的复印件）。

1.2.踏勘现场：自行踏勘，不统一组织踏勘现场

1.3.领取时间：2012年9月18日；领取地点：合川宝润国际项目工程部。

2.投标文件递交

2.1.递交截止时间：2012年9月25日 18：00（北京时间）。逾期不再接收。

2.2.递交地点：合川宝润国际项目工程部；联系人： 杨乐 ；联系电话： 13896066033 。

3．投标文件的有效期为投标截止之日后60天，在此期限内，所有投标文件均对投标人有约束。

七、投标相关要求：

1.投标保证金：参加投标的承包商应在领取招标文件之前以现金或转帐方式交纳投标保证金伍仟元。未按规定提交投标保证金的承包商，其所提交的投标文件为无效投标文件。

甲方开户银行：交通银行高新支行

甲方账号： 500113075018150046995

投标保证金用于保护本次招标免遭因投标人的行为而蒙受的损失，招标人因受邀投标人的行为受到损害时将没收投标人的投标保证金。

如果投标人未能按招标人要求时间进行回标，或在投标文件中提供虚假证明材料的，或在招标文件有效期内撤回其投标文件的，或者备选中标人未能做到按招标说明书、投标响应文件中的相关承诺签订合同的，其谈判保证金将被没收。

最终未签约投标人的投标保证金，将在本次招标结束签订承包合同后5个工作日内无息退还；中标人的投标保证金将自动转为履约保证金，待项目竣工验收合格后一个月内无息退还。

履约保证金为贰万元整，中标人的投标保证金直接换为履约保证金，差额部分在合同签订之前由中标人补齐。

2.标书的澄清和修正

投标人对招标书有疑问的，应在2012年9月20日前以书面形式或电子邮件提交；招标人将以“招标文件答疑”文件的形式向所有投标人进行解答，但不指明问题的来源。招标人有权以补充文件招标书内容。

3.投标文件的内容

投标文件将作为合同的重要组成部分。投标人所递交的投标书应包括下述内容：

技术部分：

（1）项目管理机构配备、配备人员简历表及配备人员汇总表。

（2）企业拟投入本工程的机械设备。

（3）工期保证措施。

（4）质量保证措施。

（5）施工组织设计。

商务部分：

（1）报价一览表。

（2）报价汇总表和报价预算书（各单项价格分析表）。

（3法定代表人资格证明书。

（4）法定代表人授权委托书。

（5投标保证金缴纳证明。

（6）服务承诺表：包括但不限于质保期承诺、质量保修承诺。

（7）企业营业执照、资质证书、项目经理（或建造师）资格证书（复印件）。

（8）承包商的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等。

（9）招标说明书要求提交的其他资料或受邀承包商认为能反映企业实力的其他资料。

经济部分：

投标人递交的经济标书应严格按照招标人提供的工程量、工作内容和材料品牌进行报价。经济标书编制要求：详见附表2.

4.投标书的递交

4.1．递交时间，详见前述招标书。

4.2．投标文件编写要求：

4.2.1. 投标单位应用不能擦去的墨水打印或书写投标文件，应授权专人签署；

4.2.2. 全套招标文件应无涂改或行间插字，除非这种删改是根据招标单位的要求进行的，或者是投标单位造成的必须修改的错误。在后一种情况下，修改处应由投标文件签字人证明；

4.2.3. 投标文件封面和正文（除图纸采用A3纸之外）均采用A4纸；正文标题字体为小二黑体、下文字体为小四楷体（行距为1.5倍）；技术标书中所有图文均为黑色。

4.3. 所有投标资料均应加盖投标单位企业公章。

4.4．投标资料一式一份，各投标单位必须将资信标书、技术标书和经济标书单独成册封装，密封袋注明标书名称，加盖密封章。

4.5. 密封袋都应写明投标单位的名称和地址。

4.6.投标文件应密封，外层标明参加投标的工程项目名称、承包商全称，加盖承包商公章，并由法定代表人签字或盖法定代表人印章。

如果受邀承包商未按上述规定密封和标注，其投标书将被拒绝。

5.投标报价要求（详见附表2. 经济标书编制要求）

6.投标文件的评审

甲方应遵循公开、公平、公正的原则，对受邀承包商的投标书进行评审，合理低价中标。

7.中标通知书

评标结束后，招标人将在投标书有效期满10天前向中标单位发出中标通知书，确认其投标已被接受。在发出中标通知之前，招标人将把备选中标单位的所有澄清资料及双方其它来往的书面文件，交由备选中标单位确认，这些文件、资料将作为合同文件的组成部分，然后再发中标通知书。

8.合同签订

若评标结束后24小时内未收到任何举报或投诉,则由甲方按照公司制度开始执行签约流程，并按招标文件的内容签订承包合同。

9.投标费用：

参加投标的承包商必须自行承担参加投标的全部费用，无论招标结果如何，甲方均无义务和责任承担承包商因投标发生的任何费用。

10.保密及其它注意事项：

10.1.本公司将遵照招投标的有关原则，公正、平等地对待所有承包商。

10.2.在招标活动中，投标的任何一方不得透露与招标有关的一切技术资料、价格或其他信息。

10.3.在招标期间，承包商不得进行旨在影响招标结果的活动，否则其投标结果无效并追究其法律责任。

11.其他

11.1.本招标文件中有关词语含义与合同条件中分别赋予它们的定义相同。

11.2.投标人须严格按本招标文件要求编制投标文件。

11.3.本标书所有的附件与本标书具有同等效力。

11.4.本招标书解释权属重庆优图投资有限公司。

12.招标附件

招标附件1.《投标函》

招标附件2.《经济标书编制要求》

招标附件3.合川宝润国际1#楼裙楼外墙装饰工程量清单

招标附件4.合川宝润国际1#楼商业外立面装饰工程材料品牌要求

招标附件1：

投 标 函

致: 重庆优图投资有限公司

- 在考察了现场并仔细研究了《合川宝润国际1#楼裙楼外墙装饰工程招标文件》的各项条款后,本投标人愿意依照招标文件要求、合同条款及规范的要求实施、完成并维护上述全部工程。报价明细详见《合川宝润国际公馆1#楼裙楼外墙装饰工程量清单》。本投标人对贵司招标文件中提出的合同条件已研究明了，并完全同意。

- 一旦本投标人的投标被接纳,本投标人将在合同签署后按贵司的要求开始施工,并按合同要求在61个日历天内，按国家现行施工验收规范的标准，完成并交付使用合中的所有工程。

- 本投标人同意在招标文件约定的投标书有效期限之前,本投标书将始终对本投标人具有约束力,并可随时被贵司接受。

- 本投标人知道并同意，如果接到中标通知后未按贵司要求的时间签署正式合同或坚持提出附加条件,贵司有权另选其他中标单位。

- 本投标人知道并同意贵司并无义务必须接受所收到的价格最低的或其它任何投标书。

- 本投标人知道并同意贵司向本投标人发出的关于招标文件的修改通知内容。

- 我们保证在此次招标期间，不以任何方式行贿及搞不正之风，如有发现，愿被取消投标资格及接受有关部门的查处。

投 标 人:     （盖章）

法定代表人:  （或授权委托人）

签署日期:

招标附件2：

经济标书编制要求

1. 投标报价总说明

1.1. 本工程招标方式：采用工程量暂定，综合单价包干的形式。

1.2. 工程量：招标人根据2008《重庆市建筑工程计价定额》规定的工程量计算规则计算工程量。招标时，工程量暂定。

1.3 .投标报价：投标人根据企业自身的施工技术、管理水平情况及了解的市场价格信息确定主材价格、消耗量、综合单价。除了报清单综合单价外，还应对综合单价进行分析。

1.4. 清单外价格计取：按甲乙双方协商的市场合理价格执行。

1.5 .招标人认为，投标人在递交投标文件时，对本工程的招标文件所有内容、施工现场实际情况（包括周围建筑、环境、地质条件、交通道路、气候等）、当地政府相关规定等均已详细研究明了，并在投标报价中已充分考虑上述因素及施工组织设计内容，保证投标报价准确无误，如有错漏概由投标人负责。

1.6 .投标人的投标报价应在合理范围内，如综合单价与市场价格相差较大，投标人应按招标人要求提供综合单价分析表并对其作出澄清说明，否则招标人有权将该投标作为废标处理。

2.工程量清单报价要求

2.1.投标人必须严格按招标人要求的顺序、格式、内容编制投标报价，否则招标人有权作废标处理。

2.2.投标综合单价：工程量清单报价应根据招标文件要求进行报价，各项目的综合单价均包含完成该项目所有工作内容(清单内描述仅为主要工作内容，投标报价应包含图纸和规范列明、要求或隐含要求的工作内容、检验试验等)所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及市场价格变化风险等全部费用，综合单价在结算时不作调整。

3. 工程量清单说明

3.1. 工程量清单内容包括（详见《合川宝润国际公馆1#楼裙楼外墙装饰工程量清单》）：

3.2. 投标人应按规定内容填写并签字、盖章。

4. 经济标书格式说明

4.1. 投标人应严格按上述要求编制投标报价，如有不清楚的地方，应及时书面向招标人提出答疑申请，否则以招标人的解释为准。

招标附件3：

| 合川宝润国际1#楼裙楼外墙装饰工程量清单 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容及项目特征 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 600*600*30mm干挂锈石黄石材幕墙(柱面) | 工作内容：1.脚手架。2. 基层处理。3.骨架制作、运输、安装。 4.面层干挂。5.嵌缝 6.刷防护材料。 7.磨光、酸洗、打蜡。8.成品保护。 | ㎡ | 821.06 |  |
|  |  | 项目特点：1.墙体类型：外墙柱。2.干挂方式：后置钢板预埋、化学螺栓（不锈钢六角螺栓-M8X35）、8#立挺槽钢、不锈钢干挂件t=4mm。 3.面层材料:30mm厚锈石黄花岗石及石材磨边。4.缝宽：8mm缝，泡沫条+石材专用结构胶+耐候胶+环氧树脂胶。5. 磨光、酸洗、打蜡。 |  |  |  |
| 2 | 4mm铝塑板 | 工作内容：1.基层安装。2.支架制作、运输、安装 。3.面层制作、安装 。4.成品保护。 | ㎡ | 263.55 |  |
|  |  | 项目特点：1.规格:见施工图 2.基层材料种类; 4mm铝塑板、角钢50X5、角钢40X4、铝方管25X25X1.2、角铝20X12X2 |  |  |  |
| 3 | 广告位 | 工作内容：1.骨架制作、运输、安装。2.面层安装。3.脚手架。 | ㎡ | 281.9 |  |
|  |  | 项目特点：1.支架:角钢50X5。2.面层：0.6mm厚镀锌铁皮。3.嵌缝：泡沫条及耐候胶 |  |  |  |
| 3 | 铝合金玻璃上悬窗 | 工作内容：1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.成品保护 | ㎡ | 132.4 |  |
|  |  | 项目特点：1.骨架材料：86系列深灰色铝型材 2.面层材料：5+9A+5白色中空钢化玻璃 3.面层固定方式：不锈钢螺栓、自攻螺钉 4.嵌缝、塞口材料种类：泡沫条+耐候胶 5.防雷接地 |  |  |  |
| 4 | 明框玻璃幕墙 | 工作内容：1.骨架制作、运输、安装。 2.面层安装 。 3.嵌缝、塞口。 4.清洗。 5.成品保护。 | ㎡ | 118.78 |  |
|  |  | 项目特点：1.骨架材料：150系列深灰色铝型材。 2.面层材料： 6+9A+6mm中空钢化玻璃。3.面层固定方式：不锈钢螺栓、机丝螺钉M6X35 。4.嵌缝、塞口材料种类：双面贴6X10+耐候胶+结构胶6X26。5.1.5mm镀锌钢板防火封层。 6.防雷接地。 |  |  |  |
| 5 | 全玻璃地弹门 | 工作内容：1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.成品保护 | ㎡ | 112.8 |  |
|  |  | 项目特点：1.门类型：全玻璃地弹门。2.玻璃品种：6+9A+6mm中空钢化玻璃、地弹簧、不锈钢门夹、不锈钢拉手。 |  |  |  |
| 6 | 铝合金百叶窗 | 工作内容：1.窗制作、运输、安装 。2.成品保护。 | ㎡ | 46.08 |  |
|  |  | 项目特征： 1. 间距110MM的铝合金格栅。2.1.窗类型：86系列深灰色铝合金百叶窗。 2.框材质：86系列铝型材 。 |  |  |  |
| 7 | 玻璃栏杆 | 工作内容：1.制作、运输、安装。2.刷防护材料、油漆。 3.成品保护。 | m | 18.52 |  |
|  |  | 项目特征:1.扶手：90*38*3.0铝合金腰圆管表面深灰色氟碳漆、50X5扁钢通长。2.立柱：30*60*3.5矩形钢管表面氟碳漆、30X30X2方管。 3.栏板： 5+0.6+5夹胶玻璃（四周倒圆10角）。 4.其他：不锈钢连接钉、12厚异形扁钢。 |  |  |  |

附件4：

合川宝润国际1#楼裙楼商业外立面装饰工程材料品牌要求

| 序号 | 材料名称 | 要求品牌、规格 | 其它要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600*600*30mm厚锈石黄花岗石 |  | 根据甲方提供的样本 |
| 2 | 铝型材 | 广汉三星 | 彩铝 |
| 3 | 型钢、角钢、圆钢、钢板等钢材 | 天津明达或天津利达 | 热镀锌处理 |
| 4 | 6+9A+6mm钢化玻璃 | 成都明达 |  |
| 5 | 4mm外墙铝塑板 | 上海吉祥 |  |
| 6 | 结构胶、耐候胶、密封胶、粘结剂、玻璃胶 | 广州白云 | 优质合格产品 |
| 7 | 地弹门地弹簧 | 辉士达 |  |
| 8 | 地弹门不锈钢门夹 | 奥思高 |  |
| 9 | 地弹门不锈钢拉手 |  |  |
| 10 | 0.6mm镀锌铁皮 | 金雅 |  |

说明：材料品牌原则上都选用约定品牌，如采用同档次产品必须报经甲方审批，经书面批准后方可采用。